รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปี  2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

อำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะไว้ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า แผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นเป็นผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สมารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจต่อไป

ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ได้นำแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดโดย    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ด้วย

ทางคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำมาพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง											      หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น								1

พันธกิจ	 								1

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 				2

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 				4

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน								6

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567	 			7

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     20

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   24

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ      28

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ      29

การสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล   30

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม     31

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    38

ปัญหา อุปสรรค       39

ขอเสนอแนะ       39

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

1

บทนำ

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตำบลบ้านกลับ ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  โดยยึดหลักการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตำบลบ้านกลับเป็นตำบลขนาดเล็ก ที่มีประชาชนส่วนใหญ่ พักอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้

“ การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์  สืบสานประเพณี  สาธารณสุขก้าวหน้า

เศรษฐกิจรุ่งเรือง  ชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ”

พันธกิจ

- ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เน้นการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน

- ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค–อุปโภคและเพื่อการเกษตร

- ด้านพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและสาธารณสุข เน้นการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป การส่งเสริมการเล่นกีฬานันทนาการเพื่อให้จิตใจและร่างกายแข็งแรง รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชนการควบคุมและระวังโรคติดต่อมีความรู้ความเข้าในการดูแล ป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคต่างๆ

- ด้านพัฒนาสังคม ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม  เน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ การจัดระเบียบชุมชนรวมทั้งส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม กิจการศาสนา

- ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง  เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งและการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการรักษาสิ่งแวดล้อม

- ด้านพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน  เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ประชาชนมีความสะดวกด้านการคมนาคม ไฟฟ้าสว่างเพียงพอ มีแหล่งระบายน้ำ

2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร

3. ประชาชนมีสุขภาพดี

4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษา  ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม

5. สร้างความสามัคคีและประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี

6. ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ

7.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. สังคมมีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด

10.ประชาชนมีอาชีพสามารถสร้างรายได้ เลี้ยงตนเองได้

11.การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ

2

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
                 (1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
                 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
                 (3) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
                 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
       การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
              การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ  ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
              การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่ การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง   เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
      การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3

แบบที่ 1  การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง   หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทศาสตร์หรือไม่ | / |  |

4

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล

ปีละหนึ่งครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | 2566 |  | 2567 |  | 2568 |  | 2569 |  | 2570 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 192 | 50,400,000 | 193 | 50,600,000 | 189 | 51,900,000 | 198 | 51,500,000 | 195 | 52,400,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | 48 | 35,605,000 | 48 | 39,840,000 | 48 | 43,685,000 | 48 | 46,420,000 | 48 | 52,765,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 13 | 2,080,000 | 13 | 2,080,000 | 13 | 2,080,000 | 13 | 2,080,000 | 13 | 2,080,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง | 23 | 7,740,000 | 23 | 7,740,000 | 23 | 7,740,000 | 23 | 7,740,000 | 23 | 7,740,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน | 9 | 2,410,000 | 9 | 2,410,000 | 9 | 2,410,000 | 9 | 2,410,000 | 9 | 2,410,000 |
| รวม | 285 | 98,235,000 | 286 | 102,670,000 | 282 | 107,815,000 | 291 | 110,150,000 | 288 | 117,395,000 |

5

6

การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.บ้านกลับ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 7,739,684.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 27; 3,235,676.00. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข; 24; 2,784,588.00. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม; 10; 1,269,080.00. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง; 6; 155,000.00. 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน; 2; 295,340.00. รวม; 69; 7,739,684.00.

การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.บ้านกลับ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จำนวนเงิน 5,943,075 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงิน 5,924,989 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 24; 3,233,875.74; 24; 3,233,875.74. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข; 19; 20,686,104.34; 19; 20,686,104.34. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม; 10; 1,269,080.00; 10; 1,269,080.00. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง; 1; 155,000.00; 1; 155,000.00. 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน; 1; 295,340.00; 1; 295,340.00. รวม; 55; 25,639,400.08; 55; 25,639,400.08. 7

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567 อบต.บ้านกลับ หนองโดน จ.สระบุรี ยุทธศาสตร์; โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2567; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 192; 50,400,000; 27; 3,235,676.00; 24; 3,233,875.74; 24; 3,233,875.74. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข; 48; 35,605,000; 24; 2,784,588.00; 19; 20,686,104.34; 19; 20,686,104.34. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม; 13; 2,080,000; 10; 1,269,080.00; 10; 1,269,080.00; 10; 1,269,080.00. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง; 23; 7,740,000; 6; 155,000.00; 1; 155,000.00; 1; 155,000.00. 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน; 9; 2,410,000; 295,340.00; 1; 295,340.00; 1; 295,340.00. รวม; 285; 98,235,000; 69; 7,739,684.00; 55; 25,639,400.08; 55; 25,639,400.08.

สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 จำนวน  285 โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 69 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  24.21

8

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด | เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีความรู้เพิ่มขึ้นในการพัฒนาองค์กร | จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานภายนอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน | โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน | สำนักปลัด | เพื่อให้มีศูนย์ในการประสานงานช่วยเหลือประชาชน | ก่อตั้งศูนย์ 1 แห่ง |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | อาหารกลางวัน (โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกลับ จำนวน 3 โรงเรียน) | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกลับ จำนวน 3 โรงเรียน | อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกลับ จำนวน 3 โรงเรียน |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านหลังสวน(ประชาสามัคคี) โรงเรียนวัดหัวถนน และโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.บ้านกลับ | จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.บ้านกลับ จำนวน 3 แห่ง |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | อาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ) | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อให้เด็กนักเรียนของศูนย์เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและเด็กมีสุขภาพจิตใจที่ดี | จัดงานวันเด็กปีละ 1 ครั้ง |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์เป็นรายเดือน | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพในเขตอบต.บ้านกลับ จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ | ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพในเขตอบต.บ้านกลับ จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนมีการจัดการสุขภาพภายในชุมชนและจัดการขยะที่ถูกต้อง | จัดอบรม ผู้นำชุมชน อสม.ปีละ 1 ครั้ง |
| 11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | สำนักปลัด | เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ | ประชาชนในตำบบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่งที่ประสบภัยต่างๆ |
| 12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | กองคลัง | เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างรายปี | พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.บ้านกลับ |
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | กองสาธารณสุขฯ | เพื่อให้สัตว์และคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | จัดโครงการจำนวน 1 ครั้ง |
| 14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | สำรองจ่าย | สำนักปลัด กองช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม | ประชาชนในตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่ง |
| 15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | กองคลัง | เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการในวัยเกษียณ | ข้าราชการท้องถิ่น |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.บ้านกลับ | ผู้ป่วยเอดส์ที่ที่ขึนทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพในเขตอบต.บ้านกลับ จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านกลับ | กองสาธารณสุขฯ | เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณวสุขในการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูโรคได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ | สนับสนุนปีละ 1 ครั้ง |
| 18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | สำนักปลัด | เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางถนนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จัดตั้งจุดตรวจในเทศกาลสงกรานต์ในเขตตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่ง |
| 19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | กองสาธารณสุขฯ | เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จัดตั้งจุดตรวจในเทศกาลปีใหม่ในเขตตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่ง |
| 20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | กองคลัง | เพื่อเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลแก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.บ้านกลับ | พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.บ้านกลับ |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | กองสาธารณสุขฯ | เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์มีประสิทธิภาพ | จัดโครงการจำนวน 1 ครั้ง |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกลับ/บ้านโปร่ง | กองคลัง | เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตตำบลบ้านกลับ/บ้านโปร่ง | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกลับ/บ้านโปร่ งปีละ 1 ครั้ง |
| 23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพะราชดำริด้านสาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ | เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน มีงบประมาณในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง |
| 24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | อาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านกลับ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านกลับ | จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านกลับ |
| 25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน | ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. บ้านกลับ |
| 26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างความรักให้ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กอบต.บ้านกลับ | จ่ายเป็นค่าพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ |
| 27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมช่วงบ้านจ่าสิบเอกอานนท์ สวัสดี ถึงช่วงบ้านนางเวิน ขันตี หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคคสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ |
| 28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางคำแพง จินดากุล ถึงช่วงบ้านนายเสน่ห์ พิมพ์เพ็ชร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคคสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ |
| 29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ๋อมแซมถนนรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ซ๋อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับคิดเป็นจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์เมตร |
| 30 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ๋อมแซมถนนรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ซ๋อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับคิดเป็นจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 495 ลูกบาศก์เมตร |
| 31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสินคำ มหาวงษ์ ถึงช่วงบ้านนายประเสริฐ กางกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคคสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร |
| 32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ช่วงบ้านนายแดง เนียมวงษ์ ถึง ซุ้มประตูวัดโปร่งเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง | กองช่าง | เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | วางท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็กช่วงบ้านนายแดง เนียมวงษ์ ถึงซุ้มประตูวัดโปร่งเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่งขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 23 เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร จำนวน 90 ท่ |
| 33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคันคลอง ช่วงบริเวณบ้านนางเพี้ยน ล้วนพร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลับ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282 ตารางเมตร |
| 34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย 4 หมู่ที่่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคคสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร |
| 35 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ติดตั้งไมค์ประกาศตั้งโต๊ะ 1 ชุด โมโนเพาเวอร์มิกเซอร์ มอสเฟต 1500 วัตต์ 1 ชุด ลำโพงฮอร์น ขนาดปาก 21 นิ้ว 150 วัตต์ เครื่องเล่น DVD, CD, Dix, Mp3, WMA ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ |
| 36 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากเดิมบ้านนายโตก ส้มจีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพือ่ให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลับขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ |
| 37 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านสายเมน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเล็ก อมรดิษฐ์ ถึงบ้านนายสมาน เขียวแพร ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสมจิตร ฉิมสุนทร ถึงบ้านนางชมชื่น อ่อนจันทร์ ช่วงที่ 3 จากหน้าวัดดงสัก ถึงบ้านนางกุหลาบ พลายงาม |
| 38 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณบ้าน ร.ต.ท.ณรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลับ หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร |
| 39 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ |
| 40 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางลงซุ้ม/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับถึงสามแยกทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,458 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,290 ตารางเมตร พร้อมลูกรังลงไหล่ข้างละ 0.15 เมตร | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรบานในการเดินทาง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางลงซุ้ม/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับถึงสามแยกทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,458 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,290 |
| 41 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากช่วงบ้านนายแจ้ง บุตรแสน ถึงบ้านนายพิทักษ์ บุตรแสน หมู่่ที่ 5 ตำบลบ้านโปร่ง | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากสามแยกบ้านหนองขมิ้นถึงบ่อปลานายจำลอง ชูยา |
| 42 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ติดตั้งไมค์ประกาศตั้งโต๊ะ 1 ชุด โมโนเพาเวอร์มิกเซอร์ มอสเฟต 1500 วัตต์ 1 ชุด ลำโพงฮอร์น ขนาดปาก 21 นิ้ว 150 วัตต์ 12 ตัว เครื่องเล่น DVD, CD, Dix, Mp3, WMA ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ |
| 43 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงปิด กลุ่มหลังตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงปิด ขนาดกว้าง 0.04 เมตร ลึก 0.30 เมตร |
| 44 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายปราโมทย์ กลัดเงิน ถึงบ้านนายทองพวน ชาติวงษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคคสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร |
| 45 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจัดรูปสาย 1 หลังวัดโปร่งสว่างหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคคสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร หรืคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ |
| 46 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมช่วงบริเวณบ้านนายบุญส่ง สมควรการ ถึงช่วงบ้านนายปัญญา ผากา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคคสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร |
| 47 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่หน้าบ้านนางมยุรี ศรีคร้าม ถึงสามแยกบ้านนางณัฐกฤตา เชื้อสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคคสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ |
| 48 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมบ้านนายสมาน เขียวแพร หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคคสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 279 ตารางเมตร |
| 49 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ๋อมแซมถนนรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ซ๋อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับคิดเป็นจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม. |
| 50 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ๋อมแซมถนนรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ซ๋อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับคิดเป็นจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 198 ลูกบาศก์เมตร |
| 51 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ๋อมแซมถนนรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ซ๋อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลับคิดเป็นจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 362 ลูกบาศก์เมตร |
| 52 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ๋อมแซมถนนรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ซ๋อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่งคิดเป็นจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 198 ลูกบาศก์เมตร |
| 53 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ๋อมแซมถนนรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนทีได้มาตราฐานในการเดินทาง | ซ๋อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับคิดเป็นจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 198 ลูกบาศก์เมตร |
| 54 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดนตามโครงการรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด | สำนักปลัด | เพื่อสนับสนุุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันของประชาชนปีละ 1 ครั้ง |
| 55 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เพื่อต่อต้านยาเสพติด | กองสาธารณสุขฯ | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอำเภอหนองโดน ชมรม TO BE NUMBER ONE และเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอหนองโดน | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง |
| 56 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มจิตอาสา | กองสาธารณสุขฯ | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง |
| 57 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /จัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล | สำนักปลัด สำนักงานปลัด | เพื่อให้ประชาชนในเขต อบต. ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชนของตนเอง | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง |
| 58 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนในเขตอบต.มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่ง |
| 59 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | สำนักปลัด | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง |
| 60 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการแห่เทียนพรรษา เข้าวัด ฟังธรรม | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อแห่และถวายเทียนพรรษาให้กับวัดภายในเขตอบต.บ้านกลับ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนา | จัดโครงการปีละ 1 ครั้ง |
| 61 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และงานรัฐพิธีต่างๆ | จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆและวันสำคัญของชาติ |
| 62 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่่องในวันสำคัญของชาติไทย และประเพณีวัฒนธรรม | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอหนองโดนในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง |
| 63 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานประเพณีกำฟ้า | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | จัดโครงการปีละ 1 ครั้ง |
| 64 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการประเพณี สารทลาว | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป | จัดโครงการปีละ 1 ครั้ง |
| 65 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | อุดหนุนองค์กรศาสนา เพื่อจ่ายอุดหนุนวัดในเขตตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่งานโปร่ง ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีไทยและเกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ | อุดหนุนวัดในเขตตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่ง |
| 66 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาไทย-พวน | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาไทย-พวน | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง |
| 67 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | อุดหนุนองค์กรประชาชน เพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่ง ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีไทยและเกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง |
| 68 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง |
| 69 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการแข่งขันกีฬารวมพลังสามัคคีต่อต้าน ยาเสพติด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อให้ประชาชนตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่งสนใจกีฬามากขึ้นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ |

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม |  | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของ คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 20 |  | 18.45 | 92.25 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 |  | 17.27 | 86.35 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 |  | 53.27 | 88.78 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 10 |  | 9.64 | 96.4 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 |  | 9.18 | 91.8 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 |  | 9.27 | 92.7 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 |  | 4.64 | 92.8 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 |  | 4.18 | 83.6 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 |  | 4.09 | 81.8 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 |  | 3.91 | 78.2 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 |  | 4.09 | 81.8 |
|  | รวมคะแนน | 100 |  | 89 |  |

1. พบว่าประเด็นด้านข้อมูลสภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ คะแนนสูงสุด  18.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.25 ของคะแนนในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปฯ ที่เป็นเช่นนั้นเหตุผล เนื่องจากมีข้อมูล พื้นที่ที่ใกล้เคียงความจริง

2. พบว่าประเด็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ าสุดคะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.2 ของคะแนน ในประเด็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมีโครงการพัฒนาจำนวนมากซึ่งเกินศักยภาพพื้นที่การ ดำเนินงานจริง ทำให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร

2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของ คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 20 | 18.45 | 92.25 |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 2.73 | 91 |
|  | 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |
|  | 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |
|  | 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 1.91 | 95.5 |
|  | 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 | 100 |
|  | 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2 | 100 |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |
|  | 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 1.45 | 72.5 |
|  | 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 3 | 2.36 | 78.67 |
|  | รวม | 20 | 18.45 | 92.25 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกลับ ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานมีความครอบคุลมครบถ้วน ขอเสนอแนะอาจ เพิ่มเติม ในส่วนของการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ สามารถนำไปใช้ งานได้เพิ่มมากขึ้น

3. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของ คะแนน เต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 17.27 | 86.35 |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกลับในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกลับ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 5 | 4.91 | 98.2 |
|  | 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 3 | 2.27 | 75.67 |
|  | 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 3 | 2.73 | 91 |
|  | 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 3 | 2.36 | 78.67 |
|  | 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 3 | 2.27 | 75.67 |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) OOpportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 3 | 2.73 | 91 |
|  | รวม | 20 | 17.27 | 86.35 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เห็นว่าองค์กรต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภาย นอก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการทำงานขององค์กร องค์กรจะเติบโตและอยู่รอดไปได ้ ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอก ต่างๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาการใหม่ๆ เป็นต้น  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ   จึงจำเป็นต้องมีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย   เพื่อที่จะเกิดเป็นองค์กรที่มี ศักยภาพ

4. ยุทธศาสตร์

| ลำ ดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของ คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ยุทธศาสตร์ | 60 | 53.27 | 88.78 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 9.64 | 96.4 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 9.18 | 91.8 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 9.27 | 92.7 |
|  | สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 |  |  |  |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4.64 | 92.8 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการ ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 4.18 | 83.6 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 4.09 | 81.8 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกลับ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 3.91 | 78.2 |
|  | 3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 4.27 | 85.4 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 5 | 4.09 | 81.8 |
|  | รวม | 60 | 53.27 | 88.78 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์  เห็นว่าโครงการพัฒนายังมีความหลากหลาย เนื่องจากมี โครงการพัฒนาจำนวนมากซึ่งเกินศักยภาพพื้นที่การดำเนินงานจริง ทำให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เท่าที่ควร แนวทางแก้ไขคือโครงการใดที่มีขนาดใหญ่ หรือใช้งบประมาณมากเกินศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น  กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น  จังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ     เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของ คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 8.82 | 88.2 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ | 10 | 8.91 | 89.1 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ | 10 | 8.45 | 84.5 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 8.82 | 88.2 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 42.45 | 87.42 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์ อดคลอ้ งกับโครงการ | 5 | 4.91 | 98.2 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.73 | 94.6 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.09 | 81.8 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.27 | 85.4 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4.09 | 81.8 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.55 | 91 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4.45 | 89 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | 5 | 3.82 | 89 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 3.55 | 76.4 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.45 | 71 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4.55 | 89 |
|  | รวมคะแนน | 100 | 87.45 |  |

- พบว่าประเด็นการประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ  89.1 ของคะแนนการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

- พบว่าประเด็นการประเมินราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 71

ของคะแนนในประเด็นการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

- พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  ของคะแนนในความชัดเจน

ของชื่อโครงการ   ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของ คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/mand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 | 8.82 | 88.2 |
|  | รวม | 10 | 8.82 | 88.2 |

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของ คะแนน เต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลใน เชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | 10 5 | 9 5 | 90.00 50.00 |
|  | 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) | 5 | 4 | 40.00 |
|  | รวม | 10 | 9 | 90.00 |

4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของ คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | 10 5 | 9 5 | 90 50 |
|  | 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative) | 5 | 4 | 40 |
| รวม |  | 10 | 9 | 90 |

5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของ คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลับในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Deman Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | 10 5 | 8 4 | 80.00 40.00 |
|  | 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | 5 | 4 | 40.00 |
|  | รวม | 10 | 8 | 80 |

6 โครงการพัฒนา

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของ คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการพัฒนา | 60 | 52.45 | 87.42 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกลับและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับที่กำหนดไว้ชื่อโครงการ มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา อะไรในอนาคต | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 4.91 | 98.2 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลง ไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 4.73 | 94.6 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 4.09 | 81.8 |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละ ของ คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด เป้าหมาย อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 4.27 | 85.4 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาค การผลิตสินค้า ไปสู่การ เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 4.09 | 81.8 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน หนึ่งออกจากกันได้ นอกจาก นี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 4.55 | 91 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก ประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพยี ง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 4.45 | 89 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 3.82 | 76.4 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกวา่ หรือไม่ต่ ากว่ารอ้ ยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญตั /ิ เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ | 5 | 3.55 | 71 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนี มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 4.45 | 89 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล ต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 4.55 | 91 |
|  | รวม | 65 |  |  |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2567 |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 192 | 50,400,000 | 27 | 3,235,676.00 | 24 | 3,233,875.74 | 24 | 3,233,875.74 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | 48 | 35,605,000 | 24 | 2,784,588.00 | 19 | 20,686,104.34 | 19 | 20,686,104.34 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 13 | 2,080,000 | 10 | 1,269,080.00 | 10 | 1,269,080.00 | 10 | 1,269,080.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และชุมชนเข้มแข็ง | 23 | 7,740,000 | 6 | 155,000.00 | 1 | 155,000.00 | 1 | 155,000.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน | 9 | 2,410,000 | 1 | 295,340.00 | 1 | 295,340.00 | 1 | 295,340.00 |
| รวม | 285 | 98,235,000 | 69 | 7,739,684.00 | 55 | 25,639,400.08 | 55 | 25,639,400.08 |

สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 จำนวน  285 โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 69 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  24.21

## การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณตามแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2567 |  | โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567 |  | โครงการที่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนพัฒนา | งบประมาณ | ตามแผน | งบประมาณ | ตามแผน | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 192 | 50,400,000 | 27 | 3,235,676.00 | 24 | 3,233,875.74 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | 48 | 35,605,000 | 24 | 2,784,588.00 | 19 | 20,686,104.34 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 13 | 2,080,000 | 10 | 1,269,080.00 | 10 | 1,269,080.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และชุมชนเข้มแข็ง | 23 | 7,740,000 | 6 | 155,000.00 | 1 | 155,000.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน | 9 | 2,410,000 | 2 | 295,340.00 | 1 | 295,340.00 |
| รวม | 285 | 98,235,000 | 69 | 7,739,684.00 | 55 | 25,639,400.08 |

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2567  มีจำนวน 285 โครงการ

2. โครงการที่นำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2567 มีจำ  นวน 69  โครงการ คิด เป็นร้อยละ 24.21

3. โครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2567   มีจำนวน 18 โครงการ คิด เป็นร้อยละ 21.95 โดยแยกตามยุทธศาสตร์จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีจำนวน 192  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข

มีจำนวน 48 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 39.58

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  มี  จำนวน 13  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง มีจำนวน 23 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.34

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน มี  จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11

และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.28

# ส่วนที่ 4   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

# สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินการ (โครงการ/ กิจกรรม ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ  การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ใน ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็นเครื่องเมือในการประเมินความ พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในสการาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทศาสตร์หรือไม่ | / |  |

ผลการดำเนินการของคณะกรรมการ  :  ดำเนินการครบทุกข้อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามีทั้งหมด   5  ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

วิธีการประเมิน

1. กำหนดรูปแบบในการประเมิน

กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการ ดำเนิน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ทั้ง 15 หมู่บ้านๆ ละ 10 คนๆ ละ 1 ชุด รวมเป็น 150 คน

2. กำหนดระยะเวลาในการประเมิน   หลังสิ้นปีงบประมาณ สำรวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2567

3. ดำเนินการประเมิน ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร  15 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน  รวมเป็น 150 คน

4. เก็บรวบคมแบบ

เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด 50 ชุด

บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด

5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินของ อปท.

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม )              ขององค์การบิหารส่วนตำบลบ้านกลับ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาตร์   และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตตำบล ดังนี้ แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

1.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 และจำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติจริง

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน แผนปี 64 | จำนวนโครงการที่ได้ ปฏิบัติ |
| 1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 192 | 24 |
| 2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข | 48 | 19 |
| 3.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 13 | 10 |
| 4.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง | 23 | 1 |
| 5.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน | 9 | 1 |
| รวม | 164 | 55 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จากแบบสอบถามที่แจกกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน   120 ชุด ได้รับคืน  จำนวน 70 ชุด พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 55  เพศชาย  45  ส่วนใหญ่มีอายุ 31  - 40 ปี  ร้อยละ 50  ระดับการศึกษา    ส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษา    ร้อยละ 30   ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 70

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนที่ได้ (เต็ม10คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.24 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.05 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 8.10 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.87 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 7.99 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.06 |
| รวม |  |

  - ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ได้รับคะแนนพึงพอใจสูงสุด  จำนวน 8.24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.4

  - ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ได้รับคะแนนพึงพอใจตำสุด จนวน 7.87 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 78.7

  - สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับในภาพรวมได้ คะแนน 8.07 คะแนน  หรือคิดเป็นร้อยละ 80.7

2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนที่ได้ (เต็ม10คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.22 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.22 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.96 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 8.00 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.74 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.00 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| รวม | 8.04 |

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น  8.04 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผเู้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากสุด คิดเป็น 8.22  คะแนน และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจตา่ สุด คิดเป็น 7.74 คะแนน คือประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนที่ได้ (เต็ม10คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.22 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.24 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.04 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 8.04 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.18 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.88 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.94 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.92 |
| รวม | 8.06 |

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.06  คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากสุด คิดเป็น 8.24 คะแนน และประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ าสุด คิดเป็น 7.88 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนที่ได้ (เต็ม10คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.16 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 8.06 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.88 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.96 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.04 |
| รวม | 8.08 |

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.08 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมี ความพึงพอใจมากสุด คิดเปน็ 8.38 คะแนน และประเด็นการดา เนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ต่ าสุด คิดเป็น7.88 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนที่ได้ (เต็ม10คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.32 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.14 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.20 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 8.18 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.16 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.94 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 8.00 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| รวม | 8.12 |

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.12 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจมากสุด คิดเป็น 8.32 คะแนน และประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความ พึงพอใจต่ าสุด คิดเป็น 7.94 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนที่ได้ (เต็ม10คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.14 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.94 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 8.02 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.06 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.72 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 7.92 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| รวม | 8.00 |

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.00 คะแนน    เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจมากสุดคิดเป็น 8.14 คะแนน และประเด็นการดำเนินงานเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง พอใจต่ำสุดคิดเป็น 7.72 คะแนน

## การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2567  เชิงปริมาณเปรียบ เทียบกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนารวม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2567  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวน 192 โครงการดำเนินการแล้ว

เสร็จ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข

มีจำนวน 48 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 39.58

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  มีจำนวน  13  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง มีจำนวน 23 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.34

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน มีจำนวน 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.28

## ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

1. เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดกลาง  จึงมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

2 .โครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมากแต่สามารถนำไปปฏิบัติได้น้อย  เนื่องจากมีข้อจำกัดด้าน งบประมาณ

3. งบประมาณการพัฒนาเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ ทำให้โอกาสในการพัฒนา ด้านอื่น ๆ น้อยลง  เพราะจากการจัดทำประชาคม ประชาชนให้ความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า ด้านอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

1. เมื่อมีงบประมาณจัดสรรลงมา ควรพิจารณาดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เร่งด่วน และที่ปรากฏ อยู่ในแผนพัฒนาที่มีอยู่แล้วก่อน

2. ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านกลับ

3. อบต. ควรเน้นการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้มากกว่านี้  เช่น ด้านการส่งเสริมทางด้านอาชีพ  ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

4. ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานในที่ประชุมประชาคม

*********************************